PLAN ESTRATEGICO

Plataforma Digital Hallen

Cursos  •  Suscripciones  •  GPTs de Marketing Digital

Marzo 2026

# Resumen Ejecutivo

Hallen cuenta con una comunidad activa, un libro publicado y ventas validadas a traves de Hotmart. El siguiente paso es construir una plataforma propia donde centralice su contenido, escale el negocio con un modelo de suscripcion mensual y, de forma progresiva, integre herramientas de inteligencia artificial (GPTs) para que sus usuarios puedan crear contenido de ventas y marketing digital de manera automatizada.

Este documento presenta el plan completo en tres fases, con tecnologias recomendadas, tiempos de ejecucion y costos estimados mensuales de infraestructura.

| Fase | Que se hace | Duracion | Costo/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Web + membresia + cursos base | Semanas 1-8 | ~$11/mes |
| Fase 2 | Contenido, crecimiento, Hotmart | Semanas 5-16 | +$0 adicional |
| Fase 3 | GPTs integrados + automatizaciones | Mes 3-6 | +$30-$177/mes |
| TOTAL MAXIMO | Todo el ecosistema funcionando | Mes 6+ | ~$188/mes |

| FASE 1 — Diseno y Desarrollo de la Plataforma Web | Semanas 1 a 8 |
| --- | --- |

Objetivo: tener un sitio web profesional con sistema de membresia, catalogo de cursos y pasarela de pago funcionando.

## Stack Tecnologico Recomendado

Frontend (interfaz web):

- Next.js (React) — rapido, SEO-optimizado, ideal para plataformas de contenido

- Tailwind CSS — diseno limpio y responsivo sin configuracion compleja

- Hosting: Vercel — gratuito en el plan inicial, $20/mes en Pro

Backend (logica del negocio):

- Node.js con Express o Next.js API Routes

- Base de datos: PostgreSQL via Supabase — plan gratuito disponible y escalable

- Autenticacion de usuarios: Clerk o Supabase Auth — $0 en inicio

Plataforma de video para cursos:

- Bunny.net (recomendado) — $0.005/GB almacenamiento + $0.01/GB transferencia. Control de acceso, sin limites de duracion

- Alternativa: Cloudflare Stream — $5/mes por cada 1,000 minutos almacenados

Pasarela de pago (suscripciones):

- Stripe — estandar para suscripciones. Cobra 2.9% + $0.30 por transaccion, sin costo fijo

- Alternativa LATAM: MercadoPago — mejor conversion en mercados hispanos, comision similar

## Funcionalidades del MVP

- Registro e inicio de sesion de usuarios

- Perfil de usuario con estado de membresia activa

- Catalogo de cursos organizado por categorias

- Reproductor de video con control de progreso

- Sistema de suscripcion mensual con cobro automatico

- Landing page de ventas

- Panel de administracion para subir cursos y ver metricas basicas

## Costo Estimado — Fase 1

| Servicio | Para que sirve | Costo mensual |
| --- | --- | --- |
| Vercel | Hosting de la web | $0 |
| Supabase | Base de datos + autenticacion | $0 |
| Bunny.net | Almacenamiento y streaming de videos | ~$10 |
| Dominio propio | hallennombre.com | ~$1 |
| Stripe | Cobros y suscripciones | 2.9% por venta |
| TOTAL FASE 1 |  | ~$11/mes |

Nota: El desarrollo lo realiza el desarrollador disponible en el equipo.

Si se necesitara contratar externamente, el costo del MVP oscilaria entre $1,500 y $4,000 USD (pago unico).

| FASE 2 — Cursos, Contenido y Crecimiento | Semanas 5 a 16 |
| --- | --- |

Objetivo: llenar la plataforma con contenido de valor, optimizar la retencion de suscriptores y comenzar a escalar ventas.

## Hoja de Ruta de Contenido (Nicho: Ventas y Marketing Digital)

- Curso 1 — Fundamentos (Gratuito o entrada): Como vender en redes sociales sin publicidad paga. Capta correos y convierte a suscripcion.

- Curso 2 — Core (Mes 1): Sistema de contenido para vender — posts, reels y stories que generan ventas reales.

- Curso 3 — Avanzado (Mes 2-3): Embudos de venta para creadores. Hotmart, WhatsApp y correo como canal de conversion.

- Curso 4 — Herramientas (Mes 3-4): IA para marketing — ChatGPT, Claude y Canva para producir contenido en escala.

## Modelo de Suscripcion Mensual

Se recomienda un unico plan simple (sin tiers confusos). El precio optimo en el mercado hispanohablante para este tipo de contenido esta entre $19 y $47 USD/mes.

| Suscriptores | Precio/mes | Ingreso mensual |
| --- | --- | --- |
| 50 suscriptores | $29/mes | $1,450 |
| 100 suscriptores | $29/mes | $2,900 |
| 300 suscriptores | $29/mes | $8,700 |

## Hotmart como Contenido Educativo

En lugar de una integracion tecnica, se enseña a los suscriptores a usar Hotmart como herramienta de ventas. Esto convierte el conocimiento de Hallen en un diferenciador real dentro de los cursos.

- Modulo A — Funcionalidades de Hotmart: como subir productos, configurar precios, crear paginas de venta, gestionar cobros y activar el programa de afiliados.

- Modulo B — Estrategias de venta en Hotmart: como posicionar un producto, definir comisiones para afiliados, crear upsells y order bumps, y usar las metricas de la plataforma para optimizar conversion y precio.

## Email Marketing (Retencion)

- Kit (antes ConvertKit) — plan gratuito hasta 10,000 suscriptores. Automatizaciones de bienvenida, secuencias de onboarding y newsletters.

- Brevo (Sendinblue) — alternativa gratuita hasta 300 emails/dia.

| FASE 3 — GPTs e Inteligencia Artificial Integrada | Mes 3 al 6 |
| --- | --- |

Objetivo: ofrecer herramientas de IA propias dentro de la plataforma que ayuden a los suscriptores a crear contenido de ventas por nicho, diferenciando radicalmente la oferta de Hallen.

## Que son los GPTs de Hallen

Son asistentes de inteligencia artificial personalizados, entrenados con el metodo y estilo de Hallen, que el suscriptor usa desde la plataforma para generar:

- Scripts y guiones para videos en redes sociales

- Copys para posts, reels y stories

- Secuencias de emails de venta

- Ideas de contenido por nicho

- Guiones para TikTok, Reels e YouTube Shorts

## Opciones de Implementacion

Opcion A — GPTs de OpenAI (mas rapida, menor costo de desarrollo):

Se crean GPTs personalizados en la plataforma de OpenAI con instrucciones propias y documentos de entrenamiento. El link se comparte con los suscriptores. Costo: $0 de desarrollo. Limitacion: el usuario necesita cuenta de ChatGPT.

Opcion B — API de OpenAI integrada en la plataforma (recomendada a mediano plazo):

Se construye una interfaz dentro del sitio de Hallen. El suscriptor elige su nicho, completa un formulario breve y la IA genera el contenido listo para publicar. Costo de API: ~$0.15 por 1M tokens con GPT-4o-mini. Estimado real con 100 usuarios generando 10 scripts/mes: $5-$20/mes.

Opcion C — Automatizaciones con n8n o Make (flujos complejos):

Para flujos avanzados: el usuario da un tema, la IA genera el script, lo envia a Canva via API para crear la miniatura y lo guarda en Drive. n8n self-hosted es gratuito. Make desde $9/mes.

## GPTs por Nicho

| Nombre del GPT | Nicho | Tipo de contenido que genera |
| --- | --- | --- |
| GPT Fitness | Salud y transformacion fisica | Scripts motivacionales, rutinas, suplementos |
| GPT Finanzas | Finanzas personales e inversion | Contenido educativo, ahorro, libertad financiera |
| GPT E-commerce | Venta de productos fisicos | Guiones para TikTok Shop, llamadas a accion directas |
| GPT Coaches | Coaching y desarrollo personal | Contenido de autoridad, testimonios, ofertas |

## Hoja de Ruta Tecnica — Fase 3

- Mes 3: Crear los primeros 3 GPTs en OpenAI y compartir acceso con suscriptores como beneficio exclusivo. Costo: $0.

- Mes 4-5: Construir la interfaz dentro del sitio. Suscriptor elige nicho, llena formulario, obtiene contenido. Backend conecta con API OpenAI.

- Mes 6+: Agregar automatizaciones con n8n — generacion de video con HeyGen o Synthesia, miniaturas con Canva API, distribucion automatizada a redes.

## Costo Estimado — Fase 3

| Herramienta | Para que sirve | Costo mensual |
| --- | --- | --- |
| API OpenAI | Motor de los GPTs integrados | $10 - $50 |
| n8n (VPS propio) | Automatizaciones de flujos | $5 - $20 |
| HeyGen o Synthesia | Videos con avatar de IA por nicho | $24 - $89 |
| Make / n8n avanzado | Automatizaciones mas complejas | $9 - $29 |
| ConvertKit (email) | Email marketing y onboarding | $0 - $25 |
| TOTAL FASE 3 | (adicional a Fase 1) | $48 - $213/mes |

# Resumen de Costos de Infraestructura Mensual

Este es el monto total que se pagaria en APIs y servicios en la nube segun el nivel de implementacion activo.

## Escenario A — Solo la Web con Cursos Funcionando

| Servicio | Para que sirve | Costo/mes |
| --- | --- | --- |
| Vercel | Hosting de la web | $0 |
| Supabase | Base de datos + autenticacion | $0 |
| Bunny.net | Videos de los cursos | ~$10 |
| Dominio | hallennombre.com | ~$1 |
| Stripe | Cobros y suscripciones | % por venta |
| TOTAL ESCENARIO A | Web + cursos operativos | ~$11/mes |

Con solo 1 suscriptor a $29/mes se cubren todos los costos de infraestructura de la Fase 1.

Stripe descuenta ~2.9% + $0.30 por cobro. Con 50 suscriptores equivale a ~$45/mes en comisiones.

## Escenario B — Web + Cursos + GPTs Basicos

| Servicio | Para que sirve | Costo/mes |
| --- | --- | --- |
| Todo del Escenario A | Web, videos, dominio | ~$11 |
| API OpenAI | GPTs de nicho integrados en la plataforma | ~$20 |
| n8n (VPS propio) | Automatizaciones basicas | ~$10 |
| TOTAL ESCENARIO B | Web + cursos + GPTs integrados | ~$41/mes |

Con 2 suscriptores a $29/mes se cubren todos los costos de este escenario.

Es el punto de equilibrio mas bajo posible para una plataforma con IA integrada.

## Escenario C — Todo el Ecosistema Completo

| Servicio | Para que sirve | Costo/mes |
| --- | --- | --- |
| Todo del Escenario B | Web + videos + GPTs basicos | ~$41 |
| HeyGen o Synthesia | Generacion de videos con avatar IA | $24 - $89 |
| Make / n8n avanzado | Automatizaciones complejas | $9 - $29 |
| ConvertKit (email) | Email marketing y secuencias | $0 - $25 |
| TOTAL ESCENARIO C | Ecosistema completo con videos IA | $74 - $184/mes |

## Comparacion de Escenarios

| Escenario | Que incluye | Costo/mes | Suscriptores para cubrir infra. |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Solo la web | Web + cursos funcionando | ~$11/mes | 1 suscriptor a $29 |
| B — Web + GPTs | Web + cursos + IA integrada | ~$41/mes | 2 suscriptores a $29 |
| C — Completo | Todo con videos IA y automatizacion | ~$184/mes | 7 suscriptores a $29 |

# Primer Paso Concreto

Semana 1: Registrar el dominio de Hallen, crear el repositorio del proyecto,

configurar Supabase y Vercel, y montar una landing page de lista de espera para

capturar emails antes del lanzamiento oficial.

Tiempo estimado: 1 a 3 dias con el desarrollador disponible.

Costo: menos de $15 USD (solo el dominio).

Plan elaborado para el proyecto digital de Hallen — Marzo 2026